| НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА |
| --- | --- |

СПІЛЬНЕ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.06.2018                               смт Недригайлів                    №  305-ОД/12-ОД

Про організацію підготовки

та проведення районного

свята «Купала» в 2018 році

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної організації підготовки та проведення в районі традиційного свята «Купала»:

1. Провести 07 липня 2018 року районне свято «Купала» на  культурно-спортивному комплексі «Колос» у смт  Недригайлів.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення районного свята «Купала» в 2018 році та затвердити його склад (додається).

3. Затвердити  заходи з підготовки та проведення районного свята «Купала» (додаються).

4. Відповідальним за виконання заходів забезпечити їх виконання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

| Тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної державної адміністрації О.І.Васильченко | Голова Недригайлівської районної ради І.В. Нанка |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації та голови Недригайлівської районної ради 

05.06.2018  №   305-ОД/12-ОД

Організаційний комітет

з підготовки та проведення районного свята «Купала» в 2018 році

|  | Васильченко Олексій Іванович | - | тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної державної адміністрації, співголова організаційного комітету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нанка Іван Володимирович | - | голова Недригайлівської районної ради, співголова організаційного комітету |  |  |
|  | Борисовський Ігор Петрович | - | заступник голови Недригайлівської районної державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету |  |  |
|  | Кужель Анатолій Іванович | - | заступник голови Недригайлівської районної ради, заступник голови організаційного комітету |  |  |
|  | Каліновська Людмила Василівна | - | спеціаліст відділу юридичного забезпечення та комунікацій з громадськістю апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, секретар організаційного комітету |  |  |
|  | Бондаренко Ірина Олексіївна | - | ## начальник організаційного відділу виконавчого апарату Недригайлівської районної ради |  |  |
|  | Бузов Григорій Савелійович | - | начальник станційно-лінійної дільниці № 4 районного центру телекомунікацій № 314 філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |  |  |
|  | Веретільник Надія Миколаївна | - | начальник управління розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Гордієнко Сергій Дмитрович | - | директор комунального закладу «Недригайлівський культурно-спортивний комплекс «Колос» (за згодою) |  |  |
|  | Губський Іван Олександрович | - | голова Недригайлівської районної організації Українського Товариства мисливців та рибалок (за згодою) |  |  |
|  | Дядченко Микола Михайлович | - | начальник відділу архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення управління розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Єрьоменко Олег Миколайович | - | директор дочірного підприємства «Недригайлівський Агролісгосп» (за згодою) |  |  |
|  | Заїка Вадим Григорович | - | начальник 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Сумській області (за згодою) |  |  |
|  | Заіка Костянтин Володимирович | - | начальник Недригайлівського відділення поліції Головного Управління Національної поліції України в Сумській області (за згодою) |  |  |
|  | Захарченко Руслана Миколаївна | - | виконуюча обов’язки начальника відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Коренев Сергій Веніамінович | - | керуючий справами Недригайлівської районної ради |  |  |
|  | Кучеренко Оксана Іванівна | - | завідувач сектору у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Луценко Лариса Іванівна | - | заступник керівника апарату - начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Неменко Олександр Іванович | - | керівник апарату Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Неменко Тетяна Володимирівна | - | головний лікар КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |  |
|  | Осінній Олександр Сергійович | - | директор державного професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське ВПУ» (за згодою) |  |  |
|  | Остапчук Ігор Вікторович | - | Недригайлівський селищний голова (за згодою) |  |  |
|  | Пономаренко Ігор Васильович | - | головний лікар Недригайлівської центральної районної лікарні |  |  |
|  | Прокопченко Ольга Григорівна | - | голова громадської організації «Туристичний кластер «Посулля» (за згодою) |  |  |
|  | Скрипченко Ігор Васильович | - | редактор районної газети «Голос Посулля» (за згодою) |  |  |
|  | Таранченко Григорій Вікторович | - | заступник начальника управління- начальник відділу економічного і агропромислового розвитку управління розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Токаренко Павло Іванович | - | начальник фінансового управління Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Токаренко Юрій Іванович | - | директор філії Недригайлівський РЕМ «ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |  |  |
|  | Топорков Олександр Володимирович | - | ## лісничий Недригайлівського лісництва Державного підприємства "Роменське лісове господарство" Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства» (за згодою) |  |  |
|  | Черенков Віктор Михайлович | - | начальник управління Держпродспожив-служби в Недригайлівському районі |  |  |
|  | Хоменко Альбіна Миколаївна | - | начальник відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  |
|  | Шаповалов Анатолій Миколайович | - | начальник Управління Державної казначейської служби України в Недригайлівському районі |  |  |
| Керівник апарату Недригайлівської районної державної адміністрації О.І.Неменко |  |  |  | Керуючий справами виконавчого апарату Недригайлівської районної ради С.В. Коренев |  |

Спеціаліст відділу юридичного
забезпечення та комунікацій з громадськістю
апарату Недригайлівської

районної державної адміністрації                                               Л.В. Каліновська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації та голови Недригайлівської районної ради 

05.06.2018 №  305-ОД/12-ОД

Заходи

з підготовки та проведення районного свята «Купала»

1. Провести обстеження об'єктів та споруд на культурно-спортивному комплексі «Колос» та визначитися з необхідним обсягом виконання ремонтних робіт.

До 08.06.2018

Борисовський І.П., Остапчук І.В., Дядченко М.М., Гордієнко С.Д.

2. Забезпечити проведення благоустрою об’єктів вздовж автомобільної траси Суми – Київ.

До 01.07.2018

Дядченко М.М., виконавчі комітети сільських, селищних рад

3. Розробити програму та підготувати кошторис витрат на проведення свята "Купала".

До 15.06.2018

Борисовський І.П., Кужель А.І., Остапчук І.В., Веретільник Н.М., Захарченко Р.М.,  Кучеренко О.І.

4. Підготувати список запрошених гостей на свято "Купала".

До 15.06.2018

Борисовський І.П., Луценко Л.І., Каліновська Л.В., виконавчі комітети сільських, селищних рад

5. Виготовити та розіслати  гостям запрошення та програму свята.

До 01.07.2018

Борисовський І.П., Луценко Л.І., Каліновська Л.В.

6. Провести роботу з головами Недригайлівських земляцтв у м.Києві, м.Суми, м.Харкові, м.Полтаві по запрошенню до участі у святі.

До 01.07.2018

Васильченко О.І., Нанка І.В., Борисовський І.П., Кужель А.І., Остапчук І.В., Неменко О.І.

7. Підготувати список спонсорів свята та надіслати їм листи, запрошення.

До 20.06.2017

Борисовський І.П., Остапчук І.В., Веретільник Н.М., Каліновська Л.В., Черенков В.М., Таранченко Г.В.

8. Забезпечити встановлення сцени та озвучення на культурно-спортивному комплексі «Колос».

07.07.2018

Остапчук І.В., Гордієнко С.Д., Захарченко Р.М., Токаренко Ю.І.

9. Забезпечити естетичне оформлення культурно-спортивного комплексу «Колос».

07.07.2018

Захарченко Р.М., Дядченко М.М., Гордієнко С.Д.

10. Забезпечити підтримання правопорядку, розміщення автотранспорту в день проведення свята.

07.07.2018

Заіка К.В., Колоусов П.П., виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

11. Забезпечити пожежну безпеку свята та виготовити пам’ятку для підприємців.

07.07.2018

Заїка В.Г., Кліщенко С.А.

12. Забезпечити чергування медичного персоналу та автомобіля "швидкої допомоги" на культурно-спортивному комплексі.

07.07.2018

Пономаренко І.В., Неменко Т.В.

13. Забезпечити освітлення стадіону та безперебійне постачання електроенергії до об'єктів енергоживлення на культурно-спортивному комплексі.

07.07.2018

Токаренко Ю.І., Гордієнко С.Д.

14. Забезпечити облаштування дитячого пляжу та берегів річки Сули.

До 07.07.2018

Дядченко М.М., Гордієнко С.Д. виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

15. Підготувати та опублікувати в районній газеті «Голос Посулля» повідомлення про святкування «Купала» та програму свята.

До 20.06.2018, 01.07.2018

Каліновська Л.В., Захарченко Р.М., Скрипченко І.В.

16. Забезпечити підвезення та встановлення дерев'яних відходів для святкового багаття на стадіоні та їх охорону.

До 07.07.2018

Дядченко М.М., Гордієнко С.Д., Єрьоменко О.М., Топорков О.В., Заїка В.Г., Заіка К.В.

17. Забезпечити облаштування туалетів на території культурно-спортивного комплексу

До 01.07.2018

Гордієнко С.Д., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

18. Визначити місця для торгівлі на території культурно-спортивного комплексу та забезпечити встановлення ящиків для сміття.

До 07.07.2018

Гордієнко С.Д., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

19. Забезпечити контроль за розміщенням об'єктів торгівлі в день свята.

07.07.2018

Гордієнко С.Д., Остапчук І.В.,

Борисовський І.П., Черенков В.М.

20. Обговорити із представниками Спілки підприємців Недригайлівщини та визначитися із ціною (містовим) за участь у святі об’єктів торгівлі.

До 15.06.2018

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

21. Проводити пропуск підприємців, що здійснюють торгівлю продуктами харчування лише за наявності погодження асортименту з Держпродспоживслужбою. Забезпечити чергування представника Держпродспоживслужби під час заїзду підприємців на КСК «Колос».

07.07.2018

Черенков В.М., Гордієнко С.Д.

22. Запросити на свято народних майстрів для їх участі у роботі «Алеї народних майстрів».

До 07.07.2018

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

23. Визначити місця для сільських і селищних рад під курені  та забезпечити контроль за їх розміщенням в день проведення свята.

07.07.2018

Бондаренко І.О., Коренев С.В., виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

24. Забезпечити встановлення козацького куреня Недригайлівської селищної ради.

07.07.2018

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

25. Встановити курінь від ДП «Недригайлівський агролісгосп» та Недригайлівського лісництва

07.07.2018

Єрьоменко О.М., Топорков О.В.

26. Забезпечити підготовку та проведення «круглого столу» із представниками недригайлівських земляцтв.

07.07.2018

Борисовський І.П., Неменко О.І., Луценко Л.І., Каліновська Л.В., виконавчі комітети сільських, селищних рад

27. Провести спортивні заходи, зокрема відкритий районний турнір з пляжного волейболу, тенісу (корт), шахів, спортивні змагання «Козацькі розваги».

07.07.2018

Кучеренко О.І., Гордієнко С.Д., виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

28. Надати пропозиції по визначенню номінацій для нагородження учасників свята «Купала».

До 01.07.2018

Борисовський І.П., Кужель А.І., Остапчук І.В.

29. Організувати розміщення дитячих атракціонів на культурно-спортивному комплексі «Колос».

07.07.2018

Гордієнко С.Д., Заїка В.М.

30. Забезпечити облаштування куренів сільських, селищних рад.

07.07.2018

Сільські, селищні голови

31. Розробити сценарій проведення свята «Купала».

До 15.06.2018

Борисовський І.П., Захарченко Р.М., виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

32. Провести театралізоване дійство «Ярмарковий балаган».

07.07.2018

Захарченко Р.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

- Розглянути можливість виступів професійних колективів.

До 04.07.2018

Борисовський І.П., Кужель А.І., Захарченко Р.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

34. Організувати проведення хороводів.

07.07.2018

Захарченко Р.М.,  Осінній О.С., виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

35. Забезпечити проведення молодіжної дискотеки.

07.07.2018

Кучеренко О.І., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

36. Забезпечити чергування працівників Недригайлівського відділення поліції ГУ Національної Поліції в Сумській області під час проведення молодіжної дискотеки.

07.07.2017

Заіка К.В.

37. Забезпечити виступ духового оркестру.

07.07.2018

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

38. Організувати проведення виставки-продажу свійських птахів та тварин

07.07.2018

Остапчук І.В., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

39. Забезпечення човнами та веслами для проведення театралізованого дійства «Купала» (дев'ять човнів).

07.07.2018

Губський І.О.

40. Запросити на свято мас-медіа

До 07.07.2018

Борисовський І.П.

- Забезпечити проведення «конкурсу меду».

07.07.2018

Таранченко Г.В.

42. Забезпечити проведення конкурсу вишиванок.

08.07.2017

Захарченко Р.М., Хоменко А.М., виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

43. Організувати та провести святковий феєрверк

07.07.2018

Борисовський І.П., Колоусов П.П., Кліщенко С.А.

| Керівник апарату Недригайлівської районної державної адміністрації О.І.Неменко | Керуючий справами виконавчого апарату Недригайлівської районної ради С.В. Коренев |
| --- | --- |

Спеціаліст відділу юридичного
забезпечення та комунікацій з громадськістю
апарату Недригайлівської

районної державної адміністрації                                         Л.В.Каліновська