НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

05.06.2019                                   смт.Недригайлів                                  № 133- ОД

Про організацію підготовки

та проведення районного

свята «Купала» в 2019  році

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», з метою забезпечення належної організації підготовки та проведення в районі традиційного свята «Купала»:

1. Провести 06 липня 2019 року районне свято «Купала» на  культурно-спортивному комплексі «Колос» у смт. Недригайлів.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення районного свята «Купала» в 2019 році та затвердити його склад (додається).

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення районного свята «Купала» (додаються).

4. Відповідальним за виконання заходів забезпечити їх виконання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

| Голова |  | С.ПАНЧЕНКО |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Недригайлівської районної державної адміністрації 

05 червня 2019 року № 133-ОД

Організаційний комітет

з підготовки та проведення районного свята «Купала» в 2019 році

| Панченко Сергій Михайлович | - | голова Недригайлівської районної державної адміністрації, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| Остапчук Ігор Вікторович | - | Недригайлівський селищний голова, співголова організаційного комітету (за згодою) |
| Каліновська Людмила Василівна | - | головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та комунікацій з громадськістю апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, секретар організаційного комітету |
| Білошапка Андрій Анатолійович | - | тимчасово виконуючий обов’язки начальника Недригайлівського відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області (за згодою) |
| Васильченко Олексій Іванович | - | перший заступник голови Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Дядченко Микола Михайлович | - | начальник відділу архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення управління розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Єрьоменко Олег Миколайович | - | директор дочірного підприємства «Недригайлівський Агролісгосп» (за згодою) |
| Зеленська Яна Іванівна | - | начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Кісіленко Сергій Григорович | - | начальник 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Сумській області (за згодою) |
| Коліброда Андрій Степанович | - | головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та комунікацій з громадськістю апарату Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Крикля Віталій Миколайович | - | тимчасово виконуючий обов’язки керівника Недригайлівської районної організації Українського Товариства мисливців та рибалок (за згодою) |
| Луценко Лариса Іванівна | - | заступник керівника апарату - начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Неменко Олександр Іванович | - | керівник апарату Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Неменко Тетяна Володимирівна | - | головний лікар КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Пономаренко Ігор Васильович | - | головний лікар Недригайлівської центральної районної лікарні |
| Скрипченко Ігор Васильович | - | редактор районної газети «Голос Посулля» (за згодою) |
| Таранченко Григорій Вікторович | - | заступник начальника управління- начальник відділу економічного і агропромислового розвитку управління розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації |
| Токаренко Юрій Іванович | - | директор філії Недригайлівський РЕМ «ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Топорков Олександр Володимирович | - | ## лісничий Недригайлівського лісництва Державного підприємства "Роменське лісове господарство" Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства» (за згодою) |
| Черенков Віктор Михайлович | - | Начальник Недригайлівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області |

Керівник апарату 					    	        О.НЕМЕНКО

Головний спеціаліст відділу юридичного                                      
забезпечення та комунікацій

з громадськістю апарату                                                     Л.КАЛІНОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

##### Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації

05 червня 2019 року № 133  - ОД

Заходи

з підготовки та проведення районного свята «Купала»

1. Провести обстеження об'єктів та споруд на культурно-спортивному комплексі «Колос» та визначитися з необхідним обсягом виконання ремонтних робіт.

До 10.06.2019

Дядченко М.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

2. Забезпечити проведення благоустрою об’єктів вздовж автомобільної траси Суми – Київ.

До 01.07.2019

Дядченко М.М., виконавчі комітети сільських, селищних рад

3. Розробити програму та підготувати кошторис витрат на проведення свята.

До 15.06.2019

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

4. Підготувати список земляків для запрошення на «круглий стіл».

До 15.06.2019

Луценко Л.І., виконавчі комітети сільських, селищних рад

5. Виготовити та розіслати  гостям запрошення та програму свята.

До 01.07.2019

Луценко Л.І., Коліброда А.С., виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

6. Провести роботу з головами Недригайлівських земляцтв у м.Києві, м.Суми, м.Харкові, м.Полтаві по запрошенню до участі у святі.

До 01.07.2019

Васильченко О.І., Неменко О.І. Остапчук І.В.,

8. Забезпечити встановлення сцени та озвучення на культурно-спортивному комплексі «Колос».

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

9. Забезпечити естетичне оформлення культурно-спортивного комплексу «Колос».

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

10. Забезпечити підтримання правопорядку, розміщення автотранспорту в день проведення свята.

06.07.2019

Білошапка А.А, виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

11. Забезпечити пожежну безпеку свята та виготовити пам’ятку для підприємців.

06.07.2019

Кісіленко С.Г, Кліщенко С.А.

12. Забезпечити чергування медичного персоналу та автомобіля, в разі потреби надання медичної допомоги на культурно-спортивному комплексі.

06.07.2019

Пономаренко І.В., Неменко Т.В.

13. Забезпечити освітлення стадіону та безперебійне постачання електроенергії до об'єктів енергоживлення на культурно-спортивному комплексі.

06.07.2019

Токаренко Ю.І., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

14. Забезпечити облаштування дитячого пляжу та берегів річки Сули.

До 06.07.2019

Дядченко М.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

15. Підготувати та опублікувати в районній газеті «Голос Посулля» повідомлення про святкування «Купала» та програму свята.

До 20.06.2019, 01.07.2018

Каліновська Л.В., Скрипченко І.В, виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

16. Забезпечити підвезення та встановлення дерев'яних відходів для святкового багаття на стадіоні та їх охорону.

До 06.07.2019

Дядченко М.М., Єрьоменко О.М., Топорков О.В., Кісіленко С.Г., Білошапка А.А., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

17. Забезпечити облаштування туалетів на території культурно-спортивного комплексу

До 01.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

18. Визначити місця для торгівлі на території культурно-спортивного комплексу та забезпечити встановлення ящиків для сміття.

До 01.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

19. Забезпечити контроль за розміщенням об'єктів торгівлі в день свята.

06.07.2019

Черенков В.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

20. Обговорити із представниками Спілки підприємців Недригайлівщини та визначитися із ціною (містовим) за участь у святі об’єктів торгівлі.

До 15.06.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

21. Проводити пропуск підприємців, що здійснюють торгівлю продуктами харчування лише за наявності погодження асортименту з Держпродспоживслужбою. Забезпечити чергування представника Держпродспоживслужби під час заїзду підприємців на КСК «Колос».

06.07.2019

Черенков В.М., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

22. Запросити на свято народних майстрів для їх участі у роботі «Алеї народних майстрів».

До 06.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

23. Визначити місця для сільських і селищних рад під курені  та забезпечити контроль за їх розміщенням в день проведення свята.

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

24. Забезпечити встановлення козацького куреня Недригайлівської селищної ради.

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригай-лівської селищної ради

25. Забезпечити підготовку та проведення «круглого столу» із представниками недригайлівських земляцтв.

06.07.2019

Васильченко О.І., Неменко О.І., Луценко Л.І., Каліновська Л.В., виконавчі комітети сільських, селищних рад

26. Провести спортивні заходи, зокрема відкритий районний турнір з пляжного волейболу, тенісу (корт), шахів, спортивні змагання «Козацькі розваги».

06.07.2019

Зеленська Я.І., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

27. Надати пропозиції по визначенню номінацій для нагородження учасників свята «Купала».

До 01.07.2019

Васильченко О.І., виконавчі комітети сільських, селищних рад

28. Організувати розміщення дитячих атракціонів на культурно-спортивному комплексі «Колос».

06.07.2019

Кісіленко С.Г., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

29. Забезпечити облаштування куренів сільських, селищних рад.

06.07.2019

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

30. Розробити сценарій проведення свята «Купала».

До 15.06.2019

Зеленська Я.І., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

- Розглянути можливість виступів професійних колективів.

До 04.07.2019

Виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

32. Забезпечити проведення молодіжної дискотеки.

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

33. Забезпечити чергування працівників Недригайлівського відділення Роменського відділу поліції Головного  управління Національної поліції України в Сумській област під час проведення молодіжної дискотеки.

06.07.2019

Білошапка А.А.
34. Забезпечити виступ духового оркестру.

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

35. Організувати проведення виставки-продажу свійських птахів та тварин

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

36. Забезпечення човнами та веслами для проведення театралізованого дійства «Купала» (вісім човнів).

06.07.2019

Крикля В.М.

37. Розглянути можливість запрошення на свято мас-медіа

До 06.07.2019

Зеленська Я.І.

- Забезпечити проведення «конкурсу меду».

06.07.2019

Таранченко Г.В.

39. Забезпечити проведення конкурсу вишиванок.

06.07.2019

Виконавчий комітет Недригайлів-ської селищної ради

40. Організувати та провести святковий феєрверк

06.07.2019

Кліщенко С.А., виконавчий комітет Недригайлівської селищної ради

Керівник апарату 					          	   О.НЕМЕНКО

Головний спеціаліст відділу юридичного                                      
забезпечення та комунікацій

з громадськістю апарату                                                Л.КАЛІНОВСЬКА