Доповідна записка

про стан виконання Програми  розвитку  сільських територій  на період до 2020 року

Програма розвитку сільських територій на період до 2020 року Недригайлівського району розроблена і затверджена  рішенням 18 сесії районної ради 7 скликання 30.05.2017.

В районі створено 3 об’єднані територіальні громади (Недригайлівська, Вільшанська, Коровинська), які охопили 13 сільських та 1 селищну раду з 19 наявних в районі. Територія громад складає 75,5 тис. км. кв., що становить 75,5% до території Недригайлівського району.

Для забезпечення виконання заходів Програми управління розвитку сільських територій постійно співпрацє з сільськими (селищними) головами, сільськогосподарськими товаровиробниками  та фізичними особами щодо проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи про реалізацію державних програм фінансової підтримки агропромислового комплексу та  Програми  розвитку сільських територій Сумської області на період до 2020 року,  а також  щодо можливості отримання ними фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету за умови їх участі в заходах Програми.

В агропромисловому комплексі району забезпечувалася реалізація інвестиційних проектів різного спрямування.

Управлінням розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації проводилася робота по  залученню інвестиційних коштів,  написання відповідних анкет з метою включення  інвестиційних пропозицій в обласну карту. Розроблено та подано  4 презентаційних матеріали інвестиційних проектів. По ТОВ «Агробізнес ТСК» розпочато будівництво комплексу доробки,зберігання та відвантаження зерна в с. Велика Діброва, залучено інвестицій в сумі 446 тис. гривень. Роботи на даний час призупинені. По ТОВ «Довіра 2008» в 2019 році проведено реконструкцію силососховища – 150 тис.грн, реконструкцію складу для очистки і калібрування сої -500 тис. грн. Придбано  техніки  сільськогосподарськими підприємствами на суму 18,3 млн. гривень  при плані 10 млн. гривень.

Всього за 2019 рік  поточного року залучено інвестиційних коштів в сумі 20,9 млн. гривень.

В 2020 році по ТОВ «Довіра 2008» планується провести заміну старого молокопроводу на молокопровід «Делаваль» орієнтовною вартістю 2 млн. грн та провести реконструкцію тваринницького приміщення на родильне відділення на 80 голів корів, створивши додатково 2 робочих місця

В  галузі рослинництва зусилля спрямовані на виконання  основних завдань Програми , що передбачають забезпечення виробництва валового збору зернових по всіх категоріях господарств – 189 тис. тонн, виробництво соняшника – 35,6 тис. тонн,  картоплі – 69,3 тис. тонн, овочів - 13,7  тис. тонн, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах  валовий збір зерна – 167,3 тис. тонн, соняшника – 33 тис. тонн, картоплі – 3 тис. тонн, овочів – 0,8 тис. тонн.

Завбачуючи  новітнім технологіям вирощування сільськогосподарських культур  в поточному році валовий збір зернових склав 194 тис. тонн, а це показник врожайності  в першій п’ятірці по області.

Під урожай 2020 року озима пшениця посіяна  на площі 8,4 тис. гектарів, озимий ріпак  на площі 849 гектари.

У складі валової продукції сільського господарства галузь тваринництва становить 20 відсотків. Питання збільшення виробництва тваринницької продукції досить актуальне.

Станом на 01.01.2020  поголів’я ВРХ становить 1378 голів, що на 202 голови менше до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 541 голова, що на 9 голів більше рівня минулого року , враховуючи те , що в 2018 році було виявлено 186 голів  лейкозних корів. Товариство  ТОВ АФ «Довіра-2008» на сьогоднішній день відтворили поголів’я  корів до попереднього стану.

Виробництво  молока в районі за  2019 рік становить 4459,6 тонн при середньому надої на корову 8383 кілограм, що на 24,2% більше до минулого року

Значна увага управлінням розвитку сільських територій  приділялася питанню отриманню дотацій сільськогосподарськими підприємствами за поголів’я корів та населенням за утримання поголів’я великої рогатої худоби.

І як результат, в 2019 році ТОВ АФ «Козельне» та ТОВ АФ «Довіра 2008» подані документи до Мінагрополітики і отримано  дотації  за утримання поголів’я  корів  в кількості 437 голів при умові 1800 гривень за 1 голову та за утримання молодняка великої  рогатої худоби подані документи від 267 фізичних осіб на 591 гол молодняка загальною сумою 826,3 млн. грн.

В 2020 році держава виділяє кошти  на  цю програму та програму підтримки дрібних агровиробників  в питаннях розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, вівчарства та молочарського напрямку.

Проводиться робота по виплаті орендної плати, якої нараховано 144,4 млн. гривень, виплачено 129,1 млн. гривень, або 89,4 %.

Отримано фінансової підтримки на розвиток сільських територій   в сумі 3 млн. гривень, що на один гектар орендованої ріллі становить 65,3 гривні.

В районі працюють 2 сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативи, в яких члени кооперативу та асоційовані члени отримали відчутну підтримку по обробітку землі, по догляду за посівами та заготівлі кормів. Всього надано послуг населенню на суму  більше 120 тис. гривень ( без вартості пального).

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в сільському господарстві склала 9411 гривень, що у порівнянні з попереднім роком більше на 17,3% (8019 гривень).

На виконання Програми проводилися заходи  щодо залучення до навчання спеціалістів з числа працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за магістерським курсом «Регіональний менеджмент».

В рамках виконання Програми, з метою популяризації туристичного потенціалу в районі розроблено проекти чотирьох туристичних маршрутів, виданий інформаційно – рекламний матеріал «Недригайлівщина туристична». Громадською організацією «Туристичний кластер «Посулля» визначена одноденна екскурсія « До Калниша в гості». В програму включено ознайомлення із садибою сільського зеленого туризму «Козацька Січ» в селі Костянтинів.

Виконавцями Програми продовжується робота по виконанню завдань, які передбачені на 2020 рік.

З метою  виконання Програми і подальшого розвитку сільських територій пропоную:

1.Виконавцям Програми спрямувати зусилля  на виконання завдань,  які передбачені  Програмою.

2. Управлінню розвитку сільських територій Недригайлівської районної державної адміністрації:

1) вести роботу по залученню суб’єктів господарювання до участі в реалізації державних та регіональних програм підтримки сільськогосподарського виробництва;

2) здійснювати належний контроль за виплатою землекористувачами орендної плати за земельні частки (паї).

3. Рекомендувати керівництву ТОВ «Агробізнес ТСК» вжити заходів для завершення робіт по будівництву комплексу доробки, зберігання і відвантаження зерна та введення його в експлуатацію.

Начальник управління розвитку

сільських територій

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                    Надія ВЕРЕТІЛЬНИК

ПОГОДЖЕНО

Заступник

голови Недригайлівської

районної державної адміністрації                             Олексій ВАСИЛЬЧЕНКО