# Довідна записка

# про стан підготовки закладів  освіти

# Недригайлівського району

# до нового  2016-2017 навчального  року

На виконання розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 13.06.2016  № 340 -ОД «Про підготовку навчальних закладів Недригайлівського району до нового 2016-2017 навчального року» відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації вжито ряд заходів. Зокрема, видано наказ по відділу від 04.04.2016 року № 120 -ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2015-2016 років та підготовку навчально-виховних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

Для надання практичної допомоги та здійснення контролю за станом підготовки до нового 2016-2017 навчального року у відділі освіти створена оперативна група із числа працівників апарату відділу, районного методичного кабінету та господарської групи, розроблені заходи щодо підготовки навчально-виховних закладів району до роботи в 2016-2017 навчальному році та осінньо-зимовий період та  спільно з Держпродспоживслужбою в Недригайлівському районі  складено план-графік з перевірки готовності навчальних закладів до 2016-2017 навчального року та з  метою забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та осінньо-зимового періоду.

Питання підготовки закладів до роботи у новому навчальному  році  розглядалося на нараді керівників навчальних закладів 16.06.2016 «Про основні завдання керівників закладів освіти щодо підготовки шкіл та дитячих садків  до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період»,   апаратних нарадах  при начальникові відділу освіти  в квітні, травні та  червні 2016  року та засіданнях оперативної групи відділу освіти.

В  загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладах району завершуються поточні ремонти приміщень, класних кімнат та навчальних кабінетів, упорядковується територія закладів. Заплановані обсяги коштів для проведення поточних ремонтних робіт у навчальних закладах на 2016 рік: 418,09  тис. грн 104,61 тис. грн. ПРООН,  732 401 тис. грн. позабюджетних коштів та 4622,4 тис. грн на реконструкцію будівлі Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів   здійснення утеплення фасадів та заміни вікон.

У ході підготовки до 2016-2017 навчального року використано понад 316,98 тис. грн.

Проводяться  роботи по повірці газових лічильників, коректорів,  манометрів та  сигналізаторів газових котелень і топкових, а також їх технічне  обслуговування.

Здійснюються  заходи щодо підготовки необхідних документів на оформлення дозволів газової служби на пуск газу. На опалювальний сезон 2016-2017  року заплановано заготовити дров для ДНЗ- 635 м3, (в наявності – 576 м3), для ЗНЗ – 1829 м3 (в наявності 405 м 3 ). Крім того заготовлено  для  ЗНЗ 143  тонни  торфобрикету. 24 травня 2016 року відділом освіти заключний договір з ФОП « Гаценко» на постачання дров (1199 м3), розроблено графік завезення дров до навчально-виховних закладів району. Педагогічними колективами спільно з батьківською громадськістю також проводяться роботи по самозаготівлі дров.

Всі загальноосвітні навчальні  заклади  району підключені до інформаційної мережі Інтернет, 4 з них мають можливість широкосмугового доступу.

Усі дошкільні навчальні заклади забезпечені комп’ютерною технікою для управлінської діяльності, Вільшанський ДНЗ, Курманівський ДНЗ, Тернівський ДНЗ  дошкільні заклади підключені до мережі  Інтернет.

Здійснюється  модернізація матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками).

З метою зміцнення матеріально-технічної бази у Тернівський дошкільний ясла – садок  «Теремок» придбані дитячі столи на суму 38,000 тис.грн за кошти селищної ради.

Автопарк шкільних автобусів становить 12 одиниць, які обслуговують 13 навчально-виховних заклади. У 2016/2017 навчальному році підвозом шкільними автобусами до місця навчання та у зворотному напрямку передбачається забезпечити  475 учнів із 51 населеного  пункту, передбачається придбання 3- х автобусів за умови спів фінансування державного та районного бюджетів, на що передбачено 2,100 тис. грн.

Для організації гарячого харчування учнів та вихованців дошкільних груп в усіх закладах створено необхідні умови. Гарячим харчуванням у 2015-2016 навчальному році охоплено понад 93 % учнів загальноосвітніх закладів та 100% вихованців ДНЗ. В тому числі 100% безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених  сімей,  діти із числа сімей переселенців із Луганської та Донецької областей, а також діти  батьки яких  мобілізовані до Збройних сил України та діти із сімей які опинились в складних життєвих обставинах (64 дітей, учнів ЗНЗ вартість харчування становить 6.50 грн.)

З метою здешевлення вартості харчування в навчально-виховних закладах проводиться робота по заготівлі овочів, компотів, сухофруктів.

З метою скорочення споживання енергоресурсів відділом освіти розроблені заходи по економії споживання природного газу, електроенергії, води, організований щотижневий контроль за їх дотриманням.

Вжиті заходи  дали можливість зменшити в І півріччі 2016 року в порівнянні з І півріччям 2015 року споживання  природного газу на 104 572 м3 на суму 651 986 грн., економія електроенергії за І півріччя 2016 року склала 24 200 кВт/год.  на суму 25 944  грн.; води 751,1 м3  на суму 2125  грн.

В навчальних закладах здійснюється  поетапна заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. На сьогодні в навчальних закладах замінено 80 % ламп розжарювання.

На 100 % замінено у Червонослобідському, Деркачівському, та Маршалівському навчально – виховних комплексах,  90% у Вільшанській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів, до 80% - у Недригайлівській спеціалізованій загальноосвітній школі, Гринівському, Хоружівському навчально – виховних комплексах.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 432 із державного бюджету виділено 1 281,537 тис.грн із яких на  утеплення фасадів та заміни вікон  зокрема 810,00 тис. грн для  Коровинського дошкільного навчального закладу  та 471,537 тис. грн. для  Вільшанського дошкільного навчального закладу. Постановою Кабінету Міністрів України № 395 від 24.06.2016 про виділення коштів 4622,4 тис. грн. на  реконструкцію будівлі Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів утеплення фасадів та заміни вікон,  на даний час виконуються організаційні заходи щодо освоєння даних коштів.

Разом з позитивними  моментами є і проблемні  питання, зокрема:

- відсутність коштів не дає можливості 100% замінити лампи розжарювання,  електродвигуни та мережеві помпи, придбати в необхідній кількості вогнегасники, миючі та дезінфікуючі засоби, медикаменти;

- потребують дообладнання котельні Коровинської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів,  Тернівської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів, Червонослобідського навчально – виховного комплексу загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, дошкільного навчального закладу  твердопаливними котлами.

Т.в.о. начальника відділу освіти                                              Н.П.Майдан

Погоджено:

Заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації         _________          І.П.Борисовський