**Доповідна записка**

**про виконання Програми економічного і соціального розвитку району та місцевих бюджетів за 9 місяців 2017 року**

Програма економічного і соціального розвитку Недригайлівського району на 2017 рік прийнята та затверджена рішенням 12 сесії сьомого скликання Недригайлівської районної ради від 23 грудня 2016 року. Робота установ, підприємств та організацій району усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців району.

Протягом звітного періоду до Програми було внесено 42 пункти змін та доповнень, які затверджені відповідними рішеннями Недригайлівської районної ради та спрямовані на розвиток галузей освіти, культури, охорони здоров’я тощо.

В контексті виконання Програми проводилася успішна робота на реалізацію 17 районних цільових (комплексних) програм у межах витрат головних розпорядників бюджетних коштів та окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку району у галузях охорони здоров’я, освіти, підприємництва , житлово-комунального господарства, соціального захисту, підтримки дітей і молоді та інших.

Вдалося досягнути певних результатів та позитивних показників розвитку району.

**Бюджетна політика.**

За 9 місяців 2017 року доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 43011,9 тис. гривень. Затверджені показники по доходах в цілому по району виконані на 108,35%, тобто додатково отримано 3285,8 тис. гривень. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 15919,3 тис. гривень. Приріст склав 58,8%.

Всі сільські бюджети, крім Курманівської сільської ради, де відсоток виконання склав 93,1 та Тернівської селищної ради (відсоток виконання 79,4)) виконали затверджені показники. Найвищий відсоток виконання – по Засульській (123,6 %), Коровинській (119,4 %) та Зеленківській (113,4 %) сільських радах. Районний бюджет виконано на 115,6 %.

За відомостями Недригайлівського відділення Роменської ОДПІ платниками податків за 9 місяців 2017 року до Державного бюджету сплачено коштів в сумі 35302,0 тис. гривень, що у 2.8 рази більше рівня попереднього року, до місцевих бюджетів – 72568,4 тис гривень, що у 1.5 рази більше відповідного періоду минулого року.

По розділу 1. «Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури» заходів Програми відмічається наступне**.**

**Залучення інвестиційних коштів.**

# Завдяки участі району в спільній програмі Європейського союзу та ООН в район залучалися кошти міжнародних організацій. Загальна вартість проектів в 3 фазі (2015-2017 роки) по СОК «Недригайлів» склала 1256,5 тис. гривень, з них внесок міжнародної організації – 921,0 тис гривень (73,3%), по СОК «Господар» -1265,7 тис гривень, з них внесок ПРООН- 900,2 тис. гривень (71,1%). В поточному році кооператив «Недригайлів» одержав фінансової підтримки на суму 186,2 тис. гривень, кооператив «Господар» - на суму 137,9 тис. гривень.

В район залучалися кошти державного фонду регіонального розвитку на реалізацію трьох проектів по утепленню шкіл: Недригайлівської, Вільшанської та Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. На сьогоднішній день в поточному році для Недригайлівської ЗОШ залучено 5 млн. державних коштів, з яких на 2661 тис. гривень проведено робіт. По Вільшанській ЗОШІ-ІІІ ст. на 2017 рік з державного бюджету на утеплення закладу по тендерних процедурах проведено 2160,0 тис. гривень, по Коровинській ЗОШ І-ІІІ ст. – 3633,86 тис. гривень.

Крім того, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету отримано розпорядниками бюджетних коштів району в сумі 2274,191 тис. гривень, з них використано 790.1 тис. гривень. Ці заходи в основному направлені на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти та медичної галузі.

Також проводиться постійна робота по залученню інвестиційних коштів в сільське господарство. Так, аграрними компаніями за 9 місяців поточного року вкладено коштів на розширення машинно-тракторного парку в сумі 2165,3 тис. гривень.

**Агропромисловий комплекс.**

В звітному періоді забезпечено виконання одного з основних завдань- забезпечення продовольчої безпеки населення району. Так, у 2017 році зібрано: озимої пшениці на площі 9,2 тис. гектарів, намолочено 47 тис. тонн при урожайності 50,6 центнери з гектара; ячменю - 285 гектарів, намолочено1,1 тис. тонн при врожайності 39,9 центнери з гектара; гороху обмолочено на площі 0,8 тис. га, намолочено 2,9 тис. тонн при врожайності 36,2 центнери з гектара; жита обмолочено 145 гектарів; ярої пшениці - 32 гектари, намолочено 96 тонн при врожайності 30 центнерів з гектара.

Зібрано соняшнику на площі 7157 га (83%), намолочено 18010 т, урожайність складає 25,2 центнера з гектара, сої обмолочено на 86% площ- 8194 га, намолочено 16683 т, урожайність склала 20,4 центнера з гектара. Господарства району розпочали збирання кукурудзи на зерно.

Картопля зібрана на площі 235 га, що становить 94%, урожайність складає 315 центнерів з гектара, столовий буряк зібраний на 80% площ, урожайність - 343 центнери з гектара.

Під урожай наступного року сільськогосподарські підприємства району посіяли озимі зернові на площі 5,7 тис. га.

Щодо підвищення рівня доходів селян слід відмітити, щоза 9 місяців 2017 року нараховано заробітної плати в сумі 24,1 млн. гривень. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за дев’ять місяців 2017 року склала 5661 гривню і в порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшилася на 46%. Проводилась робота по виплаті орендної плати за земельні частки (паї), якої нарахованов сумі 93,7 млн. гривень, що значно збільшило доходи населення, і виплачено 73,4 млн. гривень або 78,3 %.

Отримано фінансової підтримки на розвиток сільських територій в сумі 1,7 млн. гривень, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 83%.

Щодо участі у виставково-ярмаркових заходах з метою сприяння висвітленню потенціалу аграрної галузі.

В червні поточного року делегація району відвідала ХХІХ Міжнародну виставку «Агро 2017» в м. Київ. Сільськогосподарські підприємства району та підприємці, які працюють у галузі сільського господарства, брали участь в обласних виставково-ярмаркових заходах: до Новорічних і Різдвяних свят, до Великодніх свят, до свята Спаса, до свята Покрови Пресвятої Богородиці та інших. В вересні цього року на базі Сумського національного аграрного університету відбувся міжнародний форум із євроінтеграції і другий міжнародний форум «Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі» та виставки «Продукти для здорового життя», в яких сільськогосподарські підприємства брали активну участь.

На сьогодні не виконується пункт визначений Програмою щодо придбання обладнання для цеху по помивці, шліфуванню, пакуванню овочевої продукції по ТОВ «Агробізнес-ТСК».

**Транспорт та транспортна інфраструктура .**

В районі працює 1 перевізник по 7 внутрішньорайонних маршрутах, на яких залучено 4 транспортні одиниці. На сьогодні Недригайлівською райдержадміністрацією спільно з Недригайлівською селищною радою залучається перевізник з сусіднього району для забезпечення населення транспортним сполученням по маршрутах, які не обслуговуються довгий час.

Програмою було передбачено капітальних ремонт доріг в смт. Недригайлів. На сьогодні по проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від вул. Шевченка до вул. Шкільна) в смт Недригайлів Сумської області» виділено кошти з державного бюджету в сумі 840,991 тис. гривень та з місцевого бюджету 311,785 тис. гривень, однак поки що кошти не освоєні. Крім того, відповідно до Програми **будівництва,реконструкції, ремонту та утримання місцевих доріг районного значення Недригайлівського району на 2017-2018 роки виділені та освоєні кошти в сумі 980 тис. гривень на поточний ремонт автодороги Коровинці-Рубанка. Виділені кошти на поточний ремонт: ділянки дороги по с. Козельне (570,0 тис. гривень та 124,6 тис. гривень), з яких освоєно 424.0 тис. гривень; автодороги на ділянці с. Коровинц і- с. Дігтярівка 148,1 тис. гривень, які повністю освоєні; автодороги по с. Тимченки на суму 781,5 тис. гривень на умовах співфінансування з державним бюджетом, на сьогодні освоєно 118,0 тис. гривень коштів районного бюджету.**

За звітний період проведений ремонт автодоріг комунальної власності, а саме: в смт Недригайлів 510 кв. м на суму 145,7 тис. гривень, в с. Сакуниха – 5 850 кв.м на суму 273,0 тис. гривень, в с. Коровинці - 600 кв. м на суму 248,5,0 тис. гривень, в селах Вільшана, Реви, Білоярське на загальну суму 411,416 тис. гривень.

**Житлово-комунальне господарство та житлова політика**

З метою поліпшення умов проживання мешканців сільської місцевості та підвищення рівня розвитку сільської інфраструктури в районі затверджена рішенням 20 сесії сьомого скликання від 28.07.2017 року Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 207-2018 роки. На сьогодні 1 сім’я забажала отримати кредит в сумі 80 тис. гривень для придбання житла і займається збором відповідних документів для участі в програмі.

Виконані роботи з будівництва мереж вуличного освітлення в с. Деркачівка – збудовано мережі протяжністю 9,534 км, встановлено 5 лічильників, 125 світильників, вартість робіт склала 283,6 тис. гривень.

**Енергозбереження**

В рамках державної підтримки населення для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках у Недригайлівському районі через відділення філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» населенням в поточному році отримано 111 кредитів на загальну суму 1 687,3 тис. грн., а всього для впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках взято 114 кредитів на суму 1 741,8, тис. грн. Проведена заміна твердопаливного котла на більш сучасний в Ч.Слобідському сільському клубі, встановлено енергоефективний опалювальний котел у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., продовжується капітальний ремонт Тернівської дитячої школи мистецтв. Замовлено кошторисну документацію на «Капітальний ремонт приміщення районного будинку культури» на суму 1450,0 тис. грн. Надійшло 300,0 тис. грн. з державного бюджету, однак роботи не розпочаті, оскільки є проблеми щодо проектної документації.

**Споживчий ринок та розвиток підприємництва**

На сьогодні в районі зареєстровано 462 підприємці-фізичні особи, якими за 9 місяців 2017 року відкрито 8 закладів торгівлі, 2 заклади з надання побутових послуг та 2 заклади ресторанного господарства. Суб’єктами підприємництва у звітному періоді сплачено до бюджету 2119,7 тис. гривень, що становить 5% до загальних надходжень. За 6 місяців 2017 року за статичними даними роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 30,4 млн. гривень, що на 19,1 відсотки більше відповідного періоду минулого року. За звітний період закрито 5 закладів торгівлі, зареєстровано нових СПД – 41 суб’єкт та 73 підприємці припинили свою діяльність.

В контексті підтримки підприємництва в районі слід відмітити, що рішенням 22 сесії 7 скликання Недригайлівської районної ради від 06.10.2017 року продовжено термін дії Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі до 2020 року та затверджено правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, виділено кошти з районного бюджету для фінансової підтримки шляхом надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах в сумі 150 тисяч гривень на поточний рік, а також Програмою заплановано виділення коштів на наступні роки по 300 тис. гривень для фінансування вищевказаних заходів.

**Розділ 2. Соціальний та гуманітарний розвиток.**

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-вересень 2017 року склала 4982,83 гривні, що на 66% більше рівня 2016 року. За оперативними даними станом на 01 жовтня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня.

Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебувало 1182 сім’ї, як отримувачі допомог відповідно до Законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Всього за 9 місяців 2017 року на виплату зазначених допомог перераховано коштів у сумі 15,2 млн.грн. Заборгованість по виплаті допомог в районі відсутня.

Протягом січня - вересня 2017 року відбулося 5 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано чотирнадцять керівників підприємств та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та проведено аналіз причин виникнення ситуацій, пов’язаних з оформленням трудових відносин з неповною зайнятістю та нелегальною виплатою заробітної плати.

За 9 місяців 2017 року за направленням районного центру зайнятості працевлаштовано 375 безробітніх, що на 9% більше рівня попереднього року.

Недригайлівським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у складі якого діють  
4 відділення, за 9 місяців 2017 року надані соціальні послуги 2565 непрацездатним громадянам. Відсоток охоплення потребуючих обслуговуванням територіальним центром становить 100 %. Соціальним обслуговуванням охоплено всі сільські та селищні ради району. 54 соціальних робітників працюють на території 50 населених пунктів району і надають понад 22 види соціальних послуг. З початку року 866 чоловік скористалися платними соціальними послугами на суму 26,7 тис. гривень

(прання та перукарські послуги). При відділенні створений прокатний пункт, де знаходяться засоби пересування.

По закладах охорони здоров’я в рамках виконання Програми вдалося виконати заходи по придбанню: апарату ультразвукового дослідження вартістю 1194,0 тис грн. за рахунок місцевого та обласного бюджетів; для дитячої консультації - 7 метало пластикових віконних блоків на суму 20,0 тис. гривень та вхідних дверей на суму 5,0 тис. гривень; замінено 5 вікон і вхідні двері в ФП с. Білоярське на суму 20,0 тис. гривень; придбано та встановлено твердопаливний котел в ФАПі с. Саєво на суму 11,6 тис. гривень, проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень, ремонт підлоги, проведено ремонт вхідних дверей на суму 5,5 тис. гривень.

По галузі освіти проведена величезна робота по зміцненню та наповненню матеріально-технічної бази закладів. А саме - придбано комплект меблів для дошкільної групи Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ на суму 13 тис. гривень; закуплено два шкільні автобуси для Вільшанської та Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за рахунок обласного (1869,9 тис. гривень) та місцевого (1007,9 тис. гривень) бюджетів; придбано комплект стінок шкільних для Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 52,9 тис. гривень; придбано комплект меблів для навчальних кабінетів Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 79,7 тис. гривень; придбано шафу аптечну для Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 6,1 тис. гривень; придбано комплект меблів для харчоблоку Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст, ДНЗ на суму 12,8 тис. гривень; придбано комплект меблів для кабінетів Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ на суму 34,9 тис. гривень; для Будинку дитячої та юнацької творчості придбано Ноутбук Lenovo в сумі 9,56 тис. гривень та мультимедійну систему в сумі 15,44 тис. гривень; для дитячо-юнацької спортивної школи придбано комп’ютер в комплекті в сумі 5,54 тис. гривень.

На виконання заходу щодо формування в дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя, організація їх змістовного відпочинку та зайнятості протягом 9 місяців 2017 року використано 14,0 тис. гривень.

По галузі культури та туризму – виконані всі планові заходи культурно-мистецького характеру. Також проводилася робота по зміцненню матеріально-технічної бази культурних закладів. Придбано жіночі костюми для хорового колективу Недригайлівського районного будинку культури за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 30,0 тис. гривень. Крім того, у поточному році освоєно 719,5 тис. гривень коштів різних рівнів бюджетів на капітальний ремонт Тернівської дитячої школи мистецтв.

В галузі сім’ї, дітей , молоді, фізичної культури та спорту.

За кошти районного бюджету в сумі 42,5 тис. гривень закуплено спортивне обладнання: футбольні, волейбольні м’ячі, тенісні ракетки та м’ячі, обладнання для секції дзюдо та самбо. В рамках літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії в серпні поточного року 10 дітей пільгових категорій Недригайлівського району провели оздоровлення на базі наметового містечка «Сузір’я» Лебединського району та 14 дітей даної категорії оздоровилися на базі оздоровчого табору «Чайка» Буринського району.

У липні 2017 року було проведено на належному рівні обласний туристичний зліт на базі нашого району, участь в якому взяли 12 команд міст та районів Сумської області, в рамках якого були проведені заходи спрямовані на розвиток та удосконалення військово-патріотичного та екологічного виховання, а також підвищення рівня знань про здоровий спосіб життя.

Проте, поряд з позитивними результатами є ряд проблемних питань, які потрібно вирішити до кінця 2017 року. Тому, з метою повного та успішного виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку району, а також виконання місцевих бюджетів у 2017 році п р о п о н у ю:

1. Виконавцям Програми економічного та соціального розвитку Недригайлівського району на 2017 рік забезпечити виконання передбачені Програмою завдання та заходи.

2. Фінансовому управлінню Недригайлівської районної державної адміністрації продовжити проводити аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів та контроль за витрачанням бюджетних коштів.

1. Недригайлівському відділенню Роменської ОДПІ забезпечити дієвий контроль за повнотою та своєчасні­стю надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів.
2. Відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації забезпечити освоєння коштів на реалізацію проектів щодо утеплення Вільшанської та Коровинської ЗОШ І-ІІІ ст.

5.Управлінню праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації:

1) продовжити роботу щодо діяльності робочих груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення;

2) проводити відповідну роботу щодо недопущення фактів виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств та установ району.

**Начальник управління розвитку**

**сільських територій**

**Недригайлівської районної**

**державної адміністрації Н.М. Веретільник**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник голови Недригайлівської**

**районної державної адміністрації І.П. Борисовський**